**План мероприятий (дорожная карта)**

**внедрения Системы наставничества педагогических работников и обучающихся в**

**МАОУ СОШ №20 имени Милевского Н.И. на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат, вид документа** |
| 1. | **Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников и обучающихся в (*наименование образовательной организации*)** |
| 1.1. | Издание распорядительного акта о внедрении Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в МАОУ СОШ №20 имени Милевского Н.И. | До 11 октября 2022 года | Кумова О.В. | Приказ ОО |
| 1.2. | Утверждение Положения о МЦМН | До 11 октября 2022 года | Кумова О.В. | Приказ ОО |
| 2. | **Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах** |
| 2.1. | Разработка программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества на основе муниципальных программ | До 30 октября 2022 года | Кумова О.В. | Программа |
| 2.2. | Реализация муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В соответствии с дорожной картой | Кумова О.В. | Участие |
| 3. | **Внедрение** **системы наставничества педагогических работников и обучающихся в (*наименование образовательной организации*)** |
| 3.1. | Формирование базы наставляемых в 2022–2023 уч.г. | До 20 октября 2022 года | Кумова О.В. | База |
| 3.2. | Формирование базы наставников в 2022–2023 уч. г.  | До 20 октября 2022 года | Кумова О.В. | База |
| 3.3. | Формирование наставнических пар или групп | в течение года  | Кумова О.В. | Приказ |
| 4. | **Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников и обучающихся (*наименование образовательной организации*)** |
| 4.1. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | В течение года | Кумова О.В. | участие |
| 4.2. | Участие в тематических встречах с педагогами-наставниками для молодых специалистов в рамках деятельности «Школы кадрового резерва»  | По отдельному графику | Кумова О.В. | участие |
| 4.3. | Участие в муниципальном конкурсе «НАСТАВНИК + НАСТАВЛЯЕМЫЙ = КОМАНДА» | Март 20232 | Кумова О.В. | участие |
| 5. | **Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников и обучающихся (*наименование образовательной организации*)** |
| 5.1. | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | С 20 октября 2022 года | Кумова О.В. | ИОМ |
| 5.2. | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь 2022Май 2023 | Кумова О.В. | справка |
|  |  |  |  |  |